## Seguimiento de un proyecto
PRODUCT BACKLOG
Comisaria Policia | [5 empty] | Qualifast Buildings
Álvaro López, Nicolás Ramirez |  | Fernando Fernández, Daniel Vicente |  |  |  | 23/10/2025
DETALLES DEL PROYECTO | [6 empty] | EVOLUCIÓN | COSTE DE TIEMPO
ESTADO | PRIORIDAD |  | SPRINT | PERSONA ASIGNADA | HISTORIA DE USUARIO | DETALLES | % COMPLETADO | HORAS ESTIMADAS | HORAS REALES
PRIMER SPRINT | [6 empty] | 100% | 160 | 160
Completado | Importante |  | 1 | NICOLÁS RAMIREZ | Como desarrollador quiero crear la estructura de carpetas /model, / vista y /main para organizar el codigo siguiendo el patron modelo vista-controlador | Configurar el repositorio | 100% | 40 | 40
Crear la estructura de carpetas
Crear los archivos base
Completado | Importante |  | 1 | FERNANDO FERNANDEZ | Como desarrollador quiero definir y crear los 4 archivos que almacenaran todos los datos para tener la base de datos del sistema lista. | Crear los archivos json | 100% | 40 | 40
Implementar las funciones auxiliares del modelo
Implementar el inicializador del modelo
Completado | Imprescindible |  | 1 | ÁLVARO LÓPEZ | Como desarrollador quiero implementar la logica para leer usuarios.json y la UI para el login para poder autenticar usuarios | Implementar la logica de autenticacion | 100% | 40 | 40
Diseñar la interfaz de login
Completado | Importante |  | 1 | DANIEL VICENTE | Como usuario quiero que al pulsar entrar, el sistema valide mi rol y me lleve a mi panel principal para accerder al sistema | Implementar el controlador de login | 100% | 40 | 40
Implementar el enrutador principal
Implementar el cierre de sesion
SEGUNDO SPRINT | [6 empty] | 100% | 160 | 140
Completado | Importante |  | 2 | DANIEL RAMIREZ | Como desarrollador quiero un script que genere datos realistas de sensores para tener datos que mostrar en la UI | Crear Script de Simulacion | 100% | 40 | 35
Generar Datos de Sensores
Simular Camara
Completado | Imprescindible |  | 2 | ÁLVARO LÓPEZ | Como usuario quiero crear, leer, actualizar y borrar registros de presos para gestionar el historial de presos | Implementar Modelo de Presos | 100% | 40 | 35
Diseñar Vista de Presos (Tarjeta)
Conectar Controlador de Presos
Completado | Importante |  | 2 | FERNANDO FERNANDEZ | Como usuario quiero ver la imagen de las camaras de seguridad para monitorear la comisaria | Crear Vista de Camara | 100% | 40 | 35
Conectar Controlador de Camara
Completado | Imprescindible |  | 2 | DANIEL VICENTE | Como usuario quiero ver un dashboard con las ultimas lecturas de los sensores de humo, temeperatura, calidad del aire y luz para estar al tanto del estado de las instalaciones | Implementar Modelo de Sensores | 100% | 40 | 35
Diseñar Dashboard Principal (Vista)
Implementar Panel de Log (Vista)
Conectar Controlador de Sensores
TERCER SPRINT | [6 empty] | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | 3 |  | Como desarrollador quiero funciones en el modelo para leer y escribir el estado de los actuadores para abstraer la logica de control | Creacion del modelo de actuadores | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | 3 |  | Como inspector/comisario quiero botones y switches en el dashboard de sensores para controlar luces LEDs y puertas para actuar sobre las instalaciones | Implementar Control de Permisos | 0% | 0 | 0
Implementar Controles de Panel Derecho
Implementar Controles del Mapa
Sin empezar | Imprescindible |  | 3 |  | Como desarrollador quiero que el controlador mueste/oculte los controles y conecte sus eventos para asegurar que el policia no pueda controlar actuadores | Implementar Controles de Actuadores | 0% | 0 | 0
Conectar Vista y Controlador
CUARTO SPRINT | [6 empty] | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | 4 |  | Como comisario quiero funciones en el modelo para gestionar la lista de usuarios para administar las cuentas del sistema | Implementar Funciones de Usuarios | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | 4 |  | Como comisario quiero una interfaz para añadir, editar y borrar usuarios para administar las cuentas del sistema | Diseñar Vista de Usuarios | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | 4 |  | Como desarrollador quiero que la vista de gestion de usuarios solo sea accesible para el comisario para cumplir con los requisitos de seguridad | Implementar Controlador de Usuarios | 0% | 0 | 0
Conectar Vista y Controlador
Sin empezar | Importante |  | 4 |  | Como desarrollador quiero un archivo READ.md completo y el codigo limpio para facilitar la instalacion y la correccion del proyecto | Redactar READ.md | 0% | 0 | 0
Verificacion Final
TIPOS DE PRIORIDAD | TIPOS DE ESTADO
Imprescindible | En espera
Importante | Sin empezar
Interesante | En curso
Completado